## Riskhanteringsplan
RISKHANTERINGSPLAN
Riskhanteringsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Under fliken instruktioner hittar ni mer information hur ni fyller i mallen
Projektets namn:
Sökande organisation:
Risker |  | Riskberäkning |  | Åtgärder | Ansvarig
Interna risker | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde
Nyckelperson i projektet slutar |  |  | 0
Viktig aktör/samarbets-/projektpartner drar sig ur |  |  | 0
Projektet styr inte mot beslutade mål |  |  | 0
Projektet levererar inte tillräckliga resultat |  |  | 0
Projektet hamnar i tidsbrist |  |  | 0
Upphandlingar av utrustning/konsulter försenas på grund av överklaganden eller andra orsaker |  |  | 0
0
0
0
0
Externa risker
Förseningar på EU-nivå riskerar att påverka utveckling och planerade aktiviteter i projektet |  |  | 0
Orsaker i omvärlden påverkar genomförandet |  |  | 0
0
0
0
0

## Exempelprojekt; RISK
RISKHANTERINGPLAN
Riskhanteringsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Under fliken instruktioner hittar ni mer information hur ni fyller i mallen
Riskhantering och beredskap inför allvarlig hybridattack
Projektets namn:
MSB
Sökande organisation:
Risker |  | Riskberäkning |  | Åtgärder | Ansvarig
Interna risker | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde
Nyckelperson i projektet slutar | 3 | 4 | 12 | En av delprojektledarna utses till biträdande projektledare och kan fort ta över projektledarskapet tills ny projektledare kan rekryteras. Projektledaren måste vara så insatt i ekonomiska och administrativa frågor så att denne kan ta över tills ny ekonom kan rekryteras. Stygruppen ska utse en vice ordförande. | Styrgrupp
Projektpartner drar sig ur | 2 | 4 | 8 | Regelbundna möten med våra projektpartner kommer att genomföras för att säkerställa att projektgenomförandet löper enligt plan och för att undvika förändringar som riskerar deras medverkan. Om detta trots allt inträffar kommer styrgruppen informeras för att godkänna en eventuell ersättningsplan och fondsekretariatet kontaktas för eventuella ändringar i avtalet. | Projektledare
Projektet styr inte mot beslutade mål | 1 | 5 | 5 | Förebyggande arbete: Vi kommer att göra kontinuerliga avstämningar och följa projektplanen för att undvika detta. Om vi skulle hamna i situationen ändå och styrgruppen inte finner lösningar kommer vi att kontakta fondsekretariatet för diskussion om möjliga åtgärder | Styrgrupp
Projektet levererar inte tillräckliga resultat | 2 | 4 | 8 | Om detta inträffar måste vi se över vår aktivitetsplanering och hur de direkta resultaten av aktiviteterna är planerade. Har vi fel aktiviteter eller för högt satta indikatorer? | Styrgrupp
Projektet hamnar i tidsbrist | 3 | 4 | 12 | Förebyggande arbete: Vi har möjlighet att redan innan vi vet om vi får projektet beviljat börja arbeta efter detta scenario. Det betyder att vi kan starta igång från dag 1 om vi får sökt stöd. Om tidsbrist trots allt inträffar under genomförandet måste vi se över vår aktivitetsplanering. Har vi varit för överambitiösa? Har vi möjlighet att ta in ytterligare resurser i projektet? Kan vi effektivisera några processer? | Projektledare
Externt inköpt utbildning håller inte måttet | 1 | 4 | 4 | Förebyggande arbete: Vi kommer att göra en grundlig upphandling med höga ska-krav på kvalitet av möjliga leverantörer. | Projektledare
Externa risker
Pandemin tar ny fart och begränsar möjligheten till fysiska möten | 3 | 1 | 3 | Förebyggande arbete: Vi har i projektplanen förberett för digitala sammankomster och planerat hur dessa kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. | Projektledare
Pandemin tar ny fart och riskerar att försena upphandlingar av it-stöd och annan nödvändig utrustning | 3 | 5 | 15 | Upphandlingar kommer att genomföras tidigt i projektet för att i den mån det går undvika tidsbrist. Om tidsbrist trots allt inträffar under genomförandet måste vi se över vår aktivitetsplanering. Kan vi effektivisera några processer? | Projektledare
Kriget i Ukraina gör att det finns risk för omprioritering av myndighetens resurser | 4 | 4 | 16 | En omprioritering av resurser kan leda till uppskjuten projektstart eller i värsta fall att projektet inte kan genomföras enligt plan. Fondsekretariatet kommer att meddelas om detta blir aktuellt och en diskussion om eventuell avtalsändring kommer att inledas. | Projektledare
0

## Instruktioner
Så här fyller du i riskhanteringsmallen
1 | Identifiera risker och sårbarheter som skulle kunna få konsekvenser för projektets genomförande och måluppfyllelse
2 | Använd till att börja med de förifyllda riskerna och fyll sedan på med andra identifierade risker
3 | Identifiera vilka risker som är interna, dvs som huvudsökande och eventuella projektpartner skulle kunna påverka och vilka som är externa och avhängiga av utomstående part
4 | Gör en riskberäkning per identifierad risk
5 | Vad är sannolikheten att risken ska inträffa. Ange ett värde från 1-4, där 1 = mycket liten sannolikhet
6 | Vad blir konsekvensen om risken inträffar. Ange ett värde från 1-4, där 1 = omärkbar konsekvens
7 | Riskvärdet är summan av sannolikhet x konsekvens och räknas ut automatiskt
8 | Beskriv vilka åtgärder ni avser genomföra både i förebyggande syfte och om risken faktiskt skulle inträffa
9 | Ange ansvarig funktion